УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МОУ детский сад №350 _______________ Е.Г. Клементьева Приказ №_____ от ____________ 20 ____ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

НА 2014-2015, 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД

по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Волгоград, 2014

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ д/с 350.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ  детский сад № 350.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МОУ  детский сад № 350.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ. | сентябрь 2014г. | Заведующий МОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | заведующий МОУ ст. воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | в течение 2014-2015 уч. года | заведующий МОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | август-сентябрь 2014 | заведующий МОУ ст. воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | до сентября 2014 г | ст. воспитатель | Повышение профессионально й компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | в течение 2014-2015 учебного года | заведующий МОУ ст. воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014-2015 учебного года | ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | октябрь 2014 г. | ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014-2015 учебного года | заведующий МОУ ст. воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | сентябрь 2014 г. | ст. воспитатель рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | сентябрь 2014 г. | ст. воспитатель | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | в течение учебного года | ст. воспитатель, педагог- психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | 2014 г. | заведующий МОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | август-сентябрь 2014 | ст. воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | заведующий МОУ ст. воспитатель |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. | заведующий МОУ |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014-2015 учебном году | Июль 2014-декабрь 2016 | заведующий МОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Декабрь 2013г. | заведующий МОУ ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | в течение уч. года | заведующий МОУ ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | в течение уч. года | заведующий МОУ ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | Заведующий ГБОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года | Заведующий ГБОУ, ст. воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | в течение года | ст. воспитатель | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение уч. года | ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение уч. года | ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | в течение года | ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МОУ |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МОУ детский сад № 350). | апрель 2015 г | заведующий МОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте детского сада |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | в течение года | заведующий МОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |

Приложение №1.

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ. | сентябрь 2014 г. | Клементьева Е.Г., заведующий | Приказ |
| 2. | Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | сентябрь-ноябрь 2014 г. | Члены рабочей группы | Информационно-аналитическая справка |

Приложение № 2.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение года | Клементьева Е.Г.., заведующий | Нормативно-правовые документы |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Устав |  | Клементьева Е.Г.., заведующий | Устав ДОУ |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | декабрь 2014 г. – май 2015г. | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ |
| 4. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Май-сентябрь 2015 г. | Клементьева Е.Г.., заведующий | Годовой план работы на 2015-2016 учебный год |
| 5. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Сентябрь – декабрь 2014 г. | Члены рабочей группы | Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |

Приложение № 3.

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар «ФГОС дошкольного образования» | Декабрь 2014г. | Клементьева Е.Г.., заведующий | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 2. | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Заведующая, воспитатели ДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных мероприятиях | В течение года | Заведующая, воспитатели ДОУ | Отчёт, доклад |
| 4. | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации | В течение года | Заведующая, воспитатели ДОУ | Отчёт, доклад, публикации, сайт МБДОУ |
| 5. | Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Май 2015 г. | Клементьева Е.Г.., заведующий | Информационно-аналитический материал |
| 7. | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Февраль-март 2015 г. | Воспитатели | Аналитический материал |
| 8. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. | В течение года | Клементьева Е.Г.., заведующий | Приобретение методической литературы |
| 9. | Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | В течение года | Клементьева Е.Г.., заведующий воспитатели | Внесение изменений в образовательную программу |
| 10. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | В течение года | Клементьева Е.Г.., заведующий | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности |
| 11. | Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями. | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты |
| 12. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса | Сентябрь – декабрь 2015 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |
| 13. | Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования | Сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Показатели готовности детей 6 -7 лет к школьному обучению |